**Дорожная карта**

**по обеспечению условий организации горячего питания в МКОУ «Хутхульская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственное лицо | Ожидаемый результат |
| 1 | Проведение инвентаризации материально-технической базы общеобразовательных организаций на возможность обеспечения горячим питанием | До 10 апреля 2020 г. | Кубутаева Н.Г.Гучудадова Н.Р. | Составление портфолио с фотографиями, характеристика объекта, результаты инвентаризации, согласование Роспотребнадзором по РД |
| 2 | Составление дефектного акта или ведомости объемов работ (дата) по подготовке соответствующих помещений | До 31 июля 2020 г. |  | Выявление работ необходимых для создания условий по организации горячего питания (строительство, капремонт, текущий ремонт, приобретения оборудования) |
| 3 | Составление проектно-сметной документации или обмерочных чертежей | До 31 июля 2020 г |  | Проектно-сметная документация |
| 4 | Определение источников финансирования мероприятий по созданию условий для организации горячего питания ( в том числе частных инвесторов для реализации мероприятий | До 15 августа 2020 г. |  | Проект муниципальной программы «Обеспечение горячим питанием 1- 4 классов всех государственных и муниципальных образовательных организаций »(принципы формирования программы, источники финансирования ,ответственные лица, план мероприятий(«Дорожная карта»),соисполнители по концессионным соглашениям)  |
| 5 | Реализация мероприятий программ ,предусмотренных на 2021 г. (конкурсные процедуры ,выполнение работ) | До 20 декабря 2021 г. | Курбанова Ц.М. | Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по РД по состоянию на 31 декабря 2020 года о готовности объектов организации горячего питания |
| 6 | Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2020 г.(конкурсные процедуры ,выполнение работ) | До 20 августа 2021 г. | Курбанова Ц.М | Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по РД по состоянию на 31 августа 2020 года о готовности объектов организации горячего питания |
| 7 | Строительство объекта или проведение ремонтных в соответствии с СанПиН | До 20 августа 2021 г. |  | Обеспечение общеобразовательной организации необходимыми зданиями (помещениями) |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | До 01.09.2021 г. | Курбанова С.В. | Обеспечение учащимися общеобразовательной организации горячим питанием |